## Úvod
KATALOG NEBEZPEČÍ Mostní stavby
Kategorie rizik
A Stavebně-technologická a projekční rizika
B Strategická rizika
C Kreditní a tržní rizika
D Vnější rizika
E Operační rizika

## Tabulka hodnocení
TABULKA HODNOCENÍ
Verbální stupnice hodnocení nebezpečí
Sv | Lk | Dt
Závažnost nebezpečí | Možnost realizace nebezpečí během existence projektu | Zjistitelnost nebezpečí | Body
nepodstatná pro projekt, následky nebezpečí lze zvládnout prostředky postiženého útvaru organizace | nelze ji očekávat | spolehlivá, existuje systém varování | 1
na zvládnutí následků realizace nebezpečí se musí podílet několik útvarů | velice malá | probíhají pravidelné kontroly | 2
náprava škod vyžaduje použít rozpočtové rezervy projektu | lze ji očekávat nejvýše jednou během existence projektu | kontroly jsou namátkové | 3
náprava škod vyžaduje použít rozpočtové rezervy organizace | lze ji očekávat nejvýše třikrát během existence projektu | nekontroluje se | 4
realizace nebezpečí ohrozí finanacování projektu a způsobí ztrátu pověsti organizace | k realizaci nebezpečí dojde alespoň jednou během existence projektu | realizace nebezpečí nastane bez varování | 5
viz. str. 160 Milík Tichý Ovládání rizika C.H. Beck 2006

## A
KATALOG NEBEZPEČÍ - Mostní stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
A Stavebně-technologická a projekční rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
A1 - Stavební a projekční rizika
A1. 1 - Projektová dokumentace - nesplnění očekávání kladených na projektovou dokumentaci |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
02 | Rizika projektu nejsou jasně rozdělena; není jasné, na koho jsou přenesena
03 | Odhad rizika stavby není znám
04 | Návrh nemá potřebnou kvalitu; nelze podle něj realizovat stavbu nebo její část
05 | Návrh není podložen relevantními informacemi
06 | Návrh není standardní (má prvky originality)
07 | Návrh je obtížně nebo vůbec realizovatelný
08 | Není jasně specifikován postup výstavy a posloupnost stavebních prací
09 | Návrh nerespektuje všechny požadavky na projekt z hlediska investora, norem nebo zadání
10 | Návrh nerespektuje všechny požadavky na projekt z hlediska prováděcí organizace
11 | Návrh neobsahuje všechna stálá a užitná zatížení včetně zatížení ve fázích výstavby
12 | Konstrukce je citlivá na kvalitu provedení
13 | Konstrukce je navržena s využitím drahých technologii bez možnosti alternativního provedení
14 | Možné problémy při schvalování úřadem nebo nezávislým ověřovatelem
15 | Nepříznivá zkušenost s projektantem a kontrolním úřadem
16 | Nejsou specifikovány všechny požadavky na kvalitu použitých materiálů
17 | Nejsou respektovány místní podmínky (geologické, inž. sítě,…)
18 | Nejsou respektovány požadavky na ovlivnění okolí stavbou (sedání okolních konstrukcí, požadavky na prováděcí technologie, …)
19 | Návrh obsahuje odlišné řešení od schválené projektové dokumentace
20 | Možné chyby v projektové dokumentaci
21 | Projektová dokumentace stavebního objektu není v souladu s projektovou dokumentací navazujících stavebních objektů
22 | Projektová dokumentace dostatečně neřeší objízdné trasy nebo obchůzné trasy, a to také co se týče dotčených pozemků
23 | Zaměření terénu před zahájením prací nesouhlasí se skutečností. Rizika pak nese zhotovitel, jako nositel projektu.
A1. 2- Konstrukce a stavba - nesplnění očekávání kladených na konstrukci projektu, styl, kvalitu, případně i zpoždění dokončení
A1. 2. 1- Založení
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou povoleny alternativy
02 | Obtížně dosažitelné přípustné tolerance
03 | Vysoká míra požadované trvanlivosti
04 | Obtížně dosažitelná požadovaná kvalita
05 | Technické a technologické vybavení prováděcí organizace je na limitech svých možností
06 | Existují specifická technická rizika
07 | Není jasně stanoven přiměřený režim testování a kontroly
08 | Návrhová životnost není jasně stanovena
09 | Nedodržení kvality materiálů
10 | Nelze předem s jistotou stanovit spotřebu materiálů
11 | Nedodržení rozměrů a polohy konstrukce
12 | Nedodržení požadavku projektové dokumentace na polohu nebo počet výztuže
13 | Nepředpokládaná nutnost použití pažení stavebních jam
14 | Nepředpokládaný výskyt vody (srážkové, spodní) ve stavební jámě a nutnost jejího čerpání
15 | Nutnost změny technologie založení vlivem odlišné geologie
16 | Stavební práce v období rozvodnění toků. Riziko jak termínové tak technologické.
17 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
A1. 2. 2- Spodní stavba
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou povoleny alternativy
02 | Obtížně dosažitelné přípustné tolerance
03 | Vysoká míra požadované trvanlivosti
04 | Obtížně dosažitelná požadovaná kvalita
05 | Technické a technologické vybavení prováděcí organizace je na limitech svých možností
06 | Existují specifická technická rizika
07 | Není jasně stanoven přiměřený režim testování a kontroly
08 | Návrhová životnost není jasně stanovena
09 | Nedodržení kvality materiálů
10 | Nedodržení rozměrů a polohy konstrukce
11 | Nedodržení požadavku projektové dokumentace na polohu nebo počet výztuže
12 | Nedodržení rozměrů a polohy spodní stavby v místě styku s nosnou konstrukcí
13 | Nedodržení požadavku na kvalitu povrchu betonových konstrukcí
14 | Výskyt smršťovacích trhlin betonu s nutností jejich sanování
15 | Chybné provedení izolace spodní stavby
16 | Špatné probetonování a zhutnění betonu v částí spodní stavby
17 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
A1. 2. 3- Nosná konstrukce
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou povoleny alternativy
02 | Obtížně dosažitelné přípustné tolerance
03 | Vysoká míra požadované trvanlivosti
04 | Obtížně dosažitelná požadovaná kvalita
05 | Technické a technologické vybavení prováděcí organizace je na limitech svých možností
06 | Existují specifická technická rizika
07 | Není jasně stanoven přiměřený režim testování a kontroly
08 | Návrhová životnost není jasně stanovena
09 | Nedodržení kvality materiálů
10 | Nedodržení rozměrů a polohy nosné konstrukce
11 | Nedodržení požadavku projektové dokumentace na polohu nebo počet výztuže
12 | Nedodržení rozměrů a polohy nosné konstrukce v místě styku se spodní stavbou
13 | Nedodržení požadavku na kvalitu povrchu betonových konstrukcí
14 | Výskyt smršťovacích trhlin betonu s nutností jejich sanování
15 | Chybné provedení izolace nosné konstrukce
16 | Nedodržení rozměrů a polohy nosné konstrukce v místě styku jednotlivých montážních dílů
17 | Chybné provedení protikorozní ochrany nosné konstrukce
18 | Nedodržení požadavku projektové dokumentace na polohu, počet a síly předpínací výztuže
19 | Špatně injektované kanálky předpínací výztuže
20 | Špatné probetonování a zhutnění betonu v části nosné konstrukce
21 | Vady v základním materiálu ocelové konstrukce
22 | Vady ve svarech ocelové konstrukce
23 | Statické poškození nosné konstrukce v průběhu provádění
24 | nedodržování požadavků uvedených v TKP
25 | Nedostatečná tuhost podpěrných skruží a jejich základů (v řečišti zabránit možnosti podemílání)
26 | Zpoždění / omezení / přerušení dodávek betonu při betonáži. Hrozí prodloužení doby betonáže, případně nutnost realizace pracovní spáry mimo projekt.
27 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
A1. 2. 4- Vybavení
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou povoleny alternativy
02 | Obtížně dosažitelné přípustné tolerance
03 | Vysoká míra požadované trvanlivosti
04 | Obtížně dosažitelná požadovaná kvalita
05 | Technické a technologické vybavení prováděcí organizace je na limitech svých možností
06 | Existují specifická technická rizika
07 | Není jasně stanoven přiměřený režim testování a kontroly
08 | Návrhová životnost není jasně stanovena
09 | Nedodržení kvality materiálů
10 | Chybné provedení ložisek z hlediska jejich funkce a životnosti
11 | Chybné provedení mostních závěrů z hlediska jejich funkce a životnosti
12 | Chybné provedení říms z hlediska jejich funkce a životnosti
13 | Chybné provedení vozovkového souvrství na mostě a za mostem
14 | Nedodržení nivelety komunikace
15 | Chybné provedení zálivek na mostě
16 | Chybné provedení zábradlí z hlediska jeho funkce a životnosti
17 | Chybné provedení svodidla z hlediska jeho funkce a životnosti
18 | Chybné provedení veřejného osvětlení z hlediska jeho funkce a životnosti
19 | Chybné provedení převedení inženýrských sítí z hlediska jeho funkce a životnosti
20 | Chybné provedení dopravního značení z hlediska jeho funkce a životnosti
21 | Chybné provedení protikorozní ochrany vybavení
22 | Chybně provedené přechodové oblasti mostu
23 | chybné provedení odvodnění z hlediska jeho funkce a životnosti
24 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
A1. 2. 5- Harmonogram výstavby
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Harmonogram výstavby je obtížně splnitelný
02 | Opoždění začátku stavebních prací
03 | Datum dokončení je obtížně dosažitelné
04 | Jsou nutná zvláštní povolení
05 | Stanovená data / milníky pro dokončení některých etap/konstrukcí/prací jsou obtížně splnitelná
06 | Hodnocený proces je na kritické cestě
07 | Čas předání staveniště / nástupu na pracoviště / opuštění staveniště není zaručen
08 | Čas pro schválení konstrukce a související souhlasy není dostatečný
09 | Nejsou specifikovány sekce / milníky dokončení
10 | Je dáno omezení pracovní doby
11 | Není jasně specifikováno převzetí konstrukcí a prací
12 | Pozdní poskytování informací nebo služeb může zpozdit dokončení
13 | Jiné smluvní strany mohou zpozdit sledované práce
14 | Existují omezení dopravy čas/ periody / povolení
15 | Riziko pozastavení prací v důsledku zásahu např. třetích stran (kontrolních orgánů, ÚHOZ...)
A1. 3- Překročení stavebních nákladů - špatný plán nákladů
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Plán nákladů není stanoven realisticky a je nepravděpodobné jeho dodržení
02 | Náklady byly oceněny podle neaktuální / chybné cenové databáze
03 | Chybějící položky / konstrukce ve výkazu výměr
04 | Chybné množství položek/ konstrukcí ve výkazu výměr
05 | Chybějící dodavatelé materiálu za plánované ceny
06 | Chybějící subdodavatelé konstrukcí / prací za plánované ceny
07 | Nedostupné stavební stroje / mechanismy za plánované ceny
Nedostupné technologie či materiály
08 | Nemožnost použít některou z původně zamýšlených technologii výstavby
09 | Chybějící pracovníci / dělníci za plánované ceny
10 | Chybějící náklady na přepravu strojů a mechanismů
11 | Špatně stanovené vedlejší rozpočtové náklady stavby
12 | Chybějící náklady na vedoucí pracovníky stavby
13 | Chybná kalkulace z důvodů chybnému soupisu prací
A2 - Riziko lokality
A2. 1-Specifické omezení staveniště
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Sítě (voda, elektro, plyn, tel., atd.) nejsou jasně identifikované (podzemní a nadzemní)
02 | Je možné, že se díky počasí zpozdí postup prací
03 | Je omezen přístup na staveniště
04 | Je nejistá dostatečná světlá výška (např. založení v hale popř. pod mostem)
05 | Není znám stav přilehlých staveb a konstrukcí a inženýrských sítí
06 | Problémy plynoucí z blízkosti veřejnosti
07 | Problémy plynoucí z blízkosti silnice, železnice, atd.
08 | Problémy dané topografií místa
09 | Povodňová rizika
10 | Bezpečnost stavby
11 | V dotčené oblasti je možný výskyt nevybuchlé munice.
12 | Na staveništi jsou inženýrské sítě (IS) neznámého vlastníka. Na staveništi se vyskytly IS, které nebyly ve vyjadřovací části dokumentace. Při zjišťování vlastníka se zjistilo, že při rozdělení původního správce na dva subjekty IS připadly jinému správci než sítě v bezprostředním okolí.
13 | Rizika povětrnostních vlivů
14 | Problémy plynoucí z blízkosti elektrických vedení VN, VVN, NN (ochranná pásma)
11 | Dynamické zatížení dopravou, stavebními mechanizmy, trhacími pracemi
12 | Omezená možnost nebo nemožnost kotvení
13 | Bludné proudy
A2. 2-Další specifická omezení dané lokality
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Stávající objekt není vhodný k dalšímu zlepšování (opravy/rozšíření)
02 | Není vyjasněn vztah s vlastníky okolních pozemků
03 | Pozemek není ve výlučném vlastnictví, popř. nejsou vyřešeny restituční nároky
04 | Nepříznivý stav lokality s ohledem na její kontaminaci
05 | Pozemky uplatněné pro umístění stavby nemají platný či odpovídající Územní plán
06 | Není zřejmé, kdo nese riziko nezískání příslušných povolení (DÚR, stavebního povolení apod.)
07 | Nesprávný záborový plán
08 | Pro stavbu je nutno dočasné použití pozemků soukromých vlastníků.
A2. 3-Chráněná krajinná oblast, památková zóna, kulturní a archeologické dědictví
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | V okolí se nacházejí kulturní památky s dopadem na omezení pro výstavbu
02 | V okolí se nacházejí archeologická naleziště s dopadem na zpoždění projektu z těchto důvodů
03 | Lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti
04 | Lokalita se nachází v památkové zóně
A2. 4-Geologické podmínky
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Přiměřenost dat geologického průzkumu. Terénní podmínky nejsou jasně popsané
02 | Zodpovědnost za správnost údajů geologického průzkumu není jasně specifikována
03 | Vyskytují se velmi měkké a velmi tuhé vrstvy
04 | Může se měnit hladina podzemní vody
05 | V místě problém s přirozeně vzniklými chemikáliemi
06 | Obtíže řešení v závislosti na vlastnostech zeminy, dutinách, způsobu těžby apod.
07 | Možnost negativního plášťového tření
08 | Možnost vzedmutí
09 | Možnost bobtnání, zkapalnění a zhutňování
10 | Možnost nepředvídané změny geologických podmínek
11 | Klient má převzít odpovědnost za geologický průzkum
12 | Možné překážky způsobené lidmi
13 | Možné překážky, které se vyskytují přirozeně
14 | Možné překážky typu archeologických nálezů
15 | Chybí místní zkušenosti s podobnými geologickými podmínkami
16 | Obtížná skalní vrtatelnost ( pevnost, atd.)
17 | Nestabilita vrtání
18 | Tlak vody v nadloží
19 | Možnost artézského tlaku
20 | Možnost překročení spotřeby materiálu (beton, atd.)
21 | Rozdílné sedání základů
22 | Nevhodnost zpětného zásypu vzhledem k původní zemině, hydrologickým a klim. podmínkám při realizaci.
23 | Zaměření terénu před zahájením prací nesouhlasí se skutečností. Rizika pak nese zhotovitel, jako nositel projektu.
24 | Seizmické území
A3 - Rizika chybných technologií a sítí
A3. 1-Vady v průběhu realizace i fáze životnosti projektu
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Zvýšené nebezpečí vzniku vad na zařízeních a budovách v průběhu realizace
02 | Zvýšené nebezpečí skrytých vad ve fázi životnosti konstrukce
03 | Zvýšené nebezpečí vzniku vad na konstrukcích a zařízeních v důsledku špatné/nedostatečné pravidelné údržby
A3. 2-Chybné technologie, neočekávané přerušení dodávky energie, výpadků sítí a podpůrných systémů
01 | Použitá technologie není konformní s ostatními fázemi výstavby
02 | Nebezpečí zpoždění výstavby při výpadku sítí a dalších podpůrných systémů

## B
KATALOG NEBEZPEČÍ - Mostní stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
B-Strategická rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
B1 Smluvní rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Cena je konečná bez možnosti navýšení z důvodu navýšení objemu prací
02 | Celková smluvní cena nezohledňuje inflaci
03 | Podmínky smlouvy nejsou standardní
04 | Nejsou jasně stanoveny sankční podmínky
05 | Není jasně specifikováno zajištění záruky třetím stranám
08 | Nejsou jasné platební podmínky, milníky, metoda měření, atd.
09 | Nejsou uvedena množství (výkaz výměr), a pokud ano, není zaručena jejich přesnost a úplnost / kompletnost
10 | Podmínky výběrového řízení nejsou jednoznačně reálně definované
11 | Požadavky zadání nejsou dostatečně specifikované
12 | Jsou nutné bankovní garance (typ, množství, on-demand na první vyzvání, neodvolatelné apod.)
13 | Schvalovací období nejsou definovány nebo jsou nerealistické
14 | Je požadováno zádržné (částky a data vydání)
15 | Nebezpečí plynoucí z možného vzájemného započtení
16 | Není jasně stanovena garance mateřské společnosti
17 | Nejsou stanovené metody řešení sporů - (např. DAB-dispute adjudication board - Rada řešení sporů)
18 | Ve smlouvě není klauzule "nepředvídané důvody"
19 | Není jasně stanoven způsob ukončení smlouvy
20 | Není možné prodloužení doby výstavby
21 | Není specifikován způsob řešení změn projektu, eventuelně některých technických řešení
22 | Status hodnocené organizace (hlavní dodavatel nebo subdodavatel)
23 | Práce není zahájena na základě klasické smlouvy
24 | Pojištění - nevhodné, nebo s nedostatečným krytím škod
25 | Není jasně specifikováno zajištění odpovědnosti vůči třetím stranám
26 | Hrozí porušení obecně závazných smluv či pravidel
27 | Nebezpečí plynoucí ze změn smluv požadovaných jednou stranou
28 | Není jasně stanoveno přerozdělení pracovních balíků v rámci mateřské společnosti či externích subdodavatelů
29 | Nevyjasněná aplikace národního práva v mezinárodních kontraktech
30 | Podpis Smlouvy nepověřenou osobou
B2 Rizika ve vztahu ke klientům
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Není jasně specifikováno, kdo je konečným klientem
02 | Nepříznivé hodnocení anebo předchozí špatné zkušenosti s konečným zákazníkem
03 | Existuje možnost, že klient nebude respektovat podmínky smlouvy
04 | Nepříznivé zkušenosti s kvalitou a férovostí profesionálního týmu klienta - správce stavby
05 | Nepříznivé zkušenosti s klientem
06 | Nedostatečná erudice u složitějších smluvních vztahů
07 | Nepřipravenost na alternativní modely (DB, PPP schémata apod.)
B3 Ostatní strategická rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Špatně zvolená strategická rozhodnutí
02 | Možnost snížení důvěryhodnosti plynoucí ze špatných rozhodnutí
03 | Konkurenční boj ze strany kontrolního orgánu
04 | Poškozené dobrého jména společnosti / ztráta oprávnění podnikat v oboru
05 | Zákaz činnosti v některé části oboru

## C
KATALOG NEBEZPEČÍ - Mostní stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
C - Kreditní a tržní rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
C1 - Finanční rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou možnosti ke zlepšení marže
02 | Cash flow není kompatibilní s hotovostí podniku
03 | Požadavky na pojištění jsou obtížně splnitelné
04 | Devizová rizika nejsou kryta
05 | Tento projekt může ohrozit celou společnost
06 | Finanční náklady nejsou pokryty
09 | Nepříznivá místní daňová pravidla, atd.
10 | Specifická rizika pro společné podniky a konsorcia
11 | Možná neschopnost dostát závazkům vůči subdodavatelům z důvodu dočasné insolvence
13 | Není naplněn finanční model (nezajištění finanční kontinuity)
14 | Nepřiměřené lhůty splatnosti
15 | Nedodržování lhůt splatnosti
C2 -Tržní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Není ošetřena možnost změny devizových kurzů měn, pokud ovlivňují cenu dodávky
02 | Není ošetřena možnost změny úrokových sazeb, pokud ovlivňují cenu dodávky
03 | Konkurenční boj ze strany kontrolního orgánu.

## D
KATALOG NEBEZPEČÍ - Mostní stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
D -Vnější rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
D1 Vyšší moc a politická rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | V místě je vyšší pravděpodobnost přírodní katastrofy
02 | V místě je vyšší pravděpodobnost teroristického útoku
03 | V místě je vyšší pravděpodobnost válečného konfliktu
04 | V místě je vyšší pravděpodobnost selhání vlády
05 | Existuje vyšší pravděpodobnost nadnárodního politického nebezpečí
06 | Možnost náhlé změny vlády
07 | Možnost puče či náhlého svržení vlády
08 | Náhlé nebo nepředvídatelné legislativní změny
09 | Cílená politizace projektu
D2 Ostatní vnější rizika
D2. 1 Kulturní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Země není politicky stabilní
02 | Země není finančně stabilní
03 | Místním právním předpisům a zvyklostem dostatečné nerozumíme
04 | Přirozeně zvýšené korupční prostředí
05 | Nedostatek odborníků, kteří ovládají místní jazyk, čímž bude ztížena komunikace
06 | Negativní reakce ze strany místních zadavatelů /dodavatelů /orgánů
07 | Čas potřebný k získání povolení není dostatečný
08 | Nepřiměřené sankční náklady na nehody
09 | Existuje možnost, že dojde při realizaci ke stávce zaměstnanců
D2. 2 Environmentální rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Existují nějaká nespecifikovaná speciální environmentální omezení
02 | Omezení pracovní doby
03 | Omezení hluku a vibrací
04 | Není vyřešeno nakládaní s vytěženou zeminou, vodou a odpady
06 | Obtížně zajistitelné čištění pozemních komunikací
07 | Jsou požadované speciální oleje a maziva či obdobné prostředky
08 | Existují odvodňovací omezení
09 | Hrozí znečištění vodních toků a kolektorů
10 | Obtížně dosažitelná povolení, autorizace, daně, atd.
11 | Nedostatečně zavedená legislativní opatření v oblasti ochrany ŽP a nakládání s chemickými látkami
D2. 3 Legislativní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Existuje možnost, že dojde ke změně práva, či daňové legislativy, která se dotkne projektu
02 | Existuje možnost, že bude nutno získat dodatečná povolení v průběhu realizace projektu
03 | Konkurenční boj ze strany kontrolního orgánu
04 | Existuje možnost, že nebudou vlastnická práva pozemku včas vypořádána
05 | Existuje možnost, že nebudou náležitosti s okolními pozemky včas vyřízeny
06 | Není k dispozici legislativa pro vyvlastňování pozemků

## E
KATALOG NEBEZPEČÍ - Mostní stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
E - Operační rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
E1 Operační rizika spojená s hodnocenou společností |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nemáme jasně definované požadavky na obsluhu zařízení
02 | Hrozí výpadky v produktivitě
03 | Je možné, že jiné smluvní strany poškodí práci
04 | Je možné, že jiné smluvní strany poškodí práci
05 | Poškození infrastruktury či zařízení uživateli
06 | Výkonnost je citlivá na podmínky podloží
07 | Výkonnost je citlivá na funkčnost systému odvodnění
08 | Na stavbě není dostatečný pracovní a úložný prostor pro práce
09 | Při výstavbě nejsou dostatečné bezpečnostní odstupy (stavební prostor vs. část komunikace užívaná uživateli)
10 | Obtížná komunikace mezi členy týmu (intranet, extranet, jasná struktura řízení)
11 | Není prověřena technika anebo zkušenosti nejsou dostatečné
12 | Nejsou dodržena bezpečnostní opatření z hlediska označení a ochrany jednotlivých uživatelů
13 | Nekvalifikovaný personál na straně správců
14 | Nedostatečně kvalifikovaný management správců
E2 Ostatní operační rizika
E2. 1 spojená se zdroji
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pracovní kapacita není k dispozici
02 | Nedostatek specialistů a řídících pracovníků
03 | Stroje a zařízení nejsou k dispozici, včetně rezervy
04 | Standardní stroje a zařízení nejsou místně k dispozici
05 | Ovlivnění prací na přilehlých pozemcích
06 | Jsou pravděpodobné problémy s odbory
07 | Omezená pracovní doba a příliš velké mzdy
08 | Omezení práce z hlediska hluku
09 | Nejsou ošetřeny případné pracovně-právní spory
10 | Existuje možnost škod způsobených selháním, či chybou lidského faktoru
E2. 2 spojená s materiálem a zařízením
01 | Materiály nejsou místně dostupné
02 | Nejsou realisticky vzaty v úvahu poplatky za likvidaci odpadů
03 | Nesprávně nastavený systém zpracování odpadů
04 | Není podpora recyklace materiálů pro danou stavbu
05 | Existují omezené dodací lhůty
06 | Dopravní omezení (např. velikost nebo hmotnost)
07 | Není započítán nadvýlom a nadspotřeba (např. beton)
08 | Obtížně splnitelná životnost a požadovaná údržba
09 | Nedostatečně doložené doklady o původu a kvalitě materiálu
E2. 3 spojená se subdodavateli
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Existují omezení subdodávek
02 | Podmínky subdodávek a platební podmínky nejsou standardní
03 | Nebezpečí spojené s obsluhou vlastního zařízení subdodavatelem
03 | Konkurenční boj ze strany kontrolního orgánu
05 | Subdodavatelova kvalita anebo spolehlivost není zaručena
06 | Nelze řídit navrhované subdodavatele
07 | Subdodavatelé nejsou schváleni
08 | Nedodržení podmínek BOZP a ochrany ŽP subdodavateli
E3 - Bezpečnostní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pracovní plocha není přiměřená a bezpečná anebo nejsou přijatelné rampy
02 | Hodnocení bezpečnostního rizika
03 | Existují nějaké speciální požadavky na bezpečnost
04 | Práce, zaměstnanci nebo zařízení vyžadují speciální certifikaci
05 | Podvod, nelegální jednání
06 | Poškození stavby popř. krádež