## Úvod
KATALOG NEBEZPEČÍ Tunely
Kategorie rizik
A Stavebně-technologická a projekční rizika
B Strategická rizika
C Kreditní a tržní rizika
D Vnější rizika
E Operační rizika

## Tabulka hodnocení
TABULKA HODNOCENÍ
Verbální stupnice hodnocení nebezpečí
Sv | Lk | Dt
Závažnost nebezpečí | Možnost realizace nebezpečí během existence projektu | Zjistitelnost nebezpečí | Body
nepodstatná pro projekt, následky nebezpečí lze zvládnout prostředky postiženého útvaru organizace | nelze ji očekávat | spolehlivá, existuje systém varování | 1
na zvládnutí následků realizace nebezpečí se musí podílet několik útvarů | velice malá | probíhají pravidelné kontroly | 2
náprava škod vyžaduje použít rozpočtové rezervy projektu | lze ji očekávat nejvýše jednou během existence projektu | kontroly jsou namátkové | 3
náprava škod vyžaduje použít rozpočtové rezervy organizace | lze ji očekávat nejvýše třikrát během existence projektu | nekontroluje se | 4
realizace nebezpečí ohrozí finanacování projektu a způsobí ztrátu pověsti organizace | k realizaci nebezpečí dojde alespoň jednou během existence projektu | realizace nebezpečí nastane bez varování | 5
viz. str. 160 Milík Tichý Ovládání rizika C.H. Beck 2006

## A
KATALOG NEBEZPEČÍ - Tunely |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
A Stavebně-technologická a projekční rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
A1 - Stavební a projekční rizika
A1. 1 - Projektová dokumentace - nesplnění očekávání kladených na projektovou dokumentaci |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Rizika projektu nejsou jasně rozdělena; není jasné, na koho jsou přenesena
02 | Návrh nemá potřebnou kvalitu
03 | Návrh není podložen relevantními informacemi
04 | Nevhodný, málo výstižný výpočetní model
05 | Návrh není standardní (má prvky originality)
06 | Konstrukce je citlivá na geotechnické podmínky
07 | Požadavky na sednutí, popř. deformace stavby i okolí nejsou jasně specifikovány
08 | Součinitele bezpečnosti (obvyklé, mimořádné)
09 | Návrh je obtížně realizovatelný
10 | Geotechnické podmínky jsou nepříznivé
11 | Odhad rizika stavby není znám
12 | Nejsou definovaná všechna zatížení (přetížení, zemětřesení, atd.)
13 | Posloupnost stavebních prací není jasně dána
14 | Možné problémy při schvalování úřadem nebo nezávislým ověřovatelem
15 | Nepříznivá zkušenost s projektantem a kontrolním úřadem
A1. 2- Konstrukce a stavba - nesplnění očekávání kladených na konstrukci projektu, styl, kvalitu, případně i zpoždění dokončení
A1. 2. 1- Geologické podmínky
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Přiměřenost dat geotechnického průzkumu (rozsah a podrobnost průzkumu)
02 | Chybná interpretace parametrů hornin IG průzkumem (jiná technologická třída, rozbřídavé, bobtnavé…)
03 | Nepřesná interpretace geotechnického profilu
04 | Zodpovědnost za správnost údajů geotechnického průzkumu není jasně specifikována
05 | Nevyjasněná odpovědnost za převzetí geologického průzkumu
06 | Možnost nepředvídané změny geologických podmínek
07 | Vyskytují se velmi měkké a velmi pevné vrstvy
08 | Stavba ve svahu, sesuvném území
09 | Rozplavení horninového prostředí proudící vodou
10 | Horniny (zeminy) citlivé vůči klimatickým vlivům (vysychání, promrzání)
11 | Porušení svahů výkopů vodou z přívalových dešťů, tajícího sněhu, vyvěrající ze svahu
12 | Kolísající hladina podzemní vody
13 | Nadměrné snížení hladiny podzemní vody drenážní funkcí tunelu
14 | Vzdutí hladiny proudící podzemní vody tunelem jako hrází
15 | Zvýšení hladiny podzemní vody ražbou díla
16 | Snížení podzemní vody ražbou díla
17 | Křížení trasy se stávajícími tunely, kolektory, dopravními stavbami; stavební objekt, vodoteč, vodní nádrž v trase
18 | Hloubení výkopů v blízkosti konstrukcí vyvozujících velké zatížení (svislé i na pažení)
19 | Hloubení výkopů v blízkosti konstrukcí citlivých na nerovnoměrné sedání
20 | Problémy se stabilitou objektů v okolí díla – vodovody, kolektory, základy apod.
21 | Problémy se stabilitou nadloží při ražbě podzemního díla
22 | Poklesy povrchu terénu při ražbě podzemního díla
23 | Ztekucení zeminy účinkem porušeného vodovodu nebo kanalizace
24 | Velká hloubka výkopu v zeminách nebo málo pevných horninách
25 | Velká hloubka výkopu pod HPV – hydraulické gradienty, prolomení dna výkopu, sufoze, rozbřídání, vztlak
26 | Propojení vodních horizontů, napjatá podzemní voda
27 | Sufoze při intenzivním čerpání podzemní vody
28 | Nebezpečí deformace povrchu terénu při snižování podzemní vody
29 | Povodeň, zaplavení stavební jámy
30 | Agresivita prostředí
31 | Poddolování
32 | Dutiny v horninovém prostředí – krasové jevy, nezjištěná důlní díla, podzemní prostory, kanalizační potrubí…
33 | Neočekávaná změna kvality horniny – tektonické poruchy, vyšší pevnost – nutnost použití trhacích prací
34 | Přítomnost podmáčených území nad dílem v historické době (např. rybníky)
35 | Obtížná vrtatelnost velmi hrubozrnných zemin a tvrdých hornin (i těžitelnost drapákem)
36 | Nestabilita stěn vrtů
37 | Možnost bobtnání, ztekucení a zhutňování zemin
38 | Možné překážky způsobené lidmi
39 | Možné překážky, které se vyskytují přirozeně
40 | Možné překážky typu archeologických nálezů
41 | Chybí místní zkušenosti s podobnými geologickými podmínkami
42 | Možnost překročení spotřeby materiálu (beton, atd.)
43 | Seizmické území
A1. 2. 2- Technické specifikace
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou povoleny alternativy
02 | Obtížně dosažitelné přípustné tolerance
03 | Vysoká míra požadované vodotěsnosti
04 | Vysoká míra požadované trvanlivosti
05 | Obtížně dosažitelná požadovaná kvalita
06 | Jsme blízko hloubky a kapacitního limitu našich zařízení
07 | Existují specifická technická rizika
08 | Není jasně stanoven přiměřený režim testování a kontroly
09 | Návrhová životnost není jasně stanovena
01 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
A1. 2. 3- Harmonogram výstavby
01 | Harmonogram výstavby je obtížně splnitelný
02 | Opoždění začátku stavebních prací
03 | Datum dokončení je obtížně dosažitelné
04 | Jsou nutná zvláštní povolení
05 | Stanovená data / milníky pro dokončení některých etap/konstrukcí/prací jsou obtížně splnitelná
06 | Hodnocený proces je na kritické cestě
07 | Čas předání staveniště / nástupu na pracoviště / opuštění staveniště není zaručen
08 | Čas pro schválení konstrukce a související souhlasy není dostatečný
09 | Nejsou specifikovány sekce / milníky dokončení
10 | Je dáno omezení pracovní doby
11 | Není jasně specifikováno převzetí konstrukcí a prací
12 | Pozdní poskytování informací nebo služeb může zpozdit dokončení
13 | Jiné smluvní strany mohou zpozdit sledované práce
14 | Existují omezení dopravy čas/ periody / povolení
15 | Riziko pozastavení prací v důsledku zásahu např. třetích stran (kontrolních orgánů, ÚHOZ...)
A1. 3- Překročení stavebních nákladů - špatný plán nákladů
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Plán nákladů není stanoven realisticky a je nepravděpodobné jeho dodržení
02 | Náklady byly oceněny podle neaktuální / chybné cenové databáze
03 | Chybějící položky / konstrukce ve výkazu výměr
04 | Chybné množství položek/ konstrukcí ve výkazu výměr
05 | Chybějící dodavatelé materiálu za plánované ceny
06 | Chybějící subdodavatelé konstrukcí / prací za plánované ceny
07 | Nedostupné stavební stroje / mechanismy za plánované ceny
Nedostupné technologie či materiály
08 | Nemožnost použít některou z původně zamýšlených technologii výstavby
09 | Chybějící pracovníci / dělníci za plánované ceny
10 | Chybějící náklady na přepravu strojů a mechanismů
11 | Špatně stanovené vedlejší rozpočtové náklady stavby
12 | Chybějící náklady na vedoucí pracovníky stavby
13 | Chybná kalkulace z důvodů chybnému soupisu prací
A2 - Riziko lokality
A2. 1-Specifické omezení staveniště
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Sítě (voda, elektro, plyn, tel., atd.) nejsou jasně identifikované (podzemní a nadzemní)
02 | Je možné, že se díky počasí zpozdí postup prací
03 | Je omezen přístup na staveniště
04 | Je nejistá dostatečná světlá výška (např. založení v hale popř. pod mostem)
05 | Není znám stav přilehlých staveb a konstrukcí
06 | Problémy plynoucí z blízkosti veřejnosti
07 | Problémy plynoucí z blízkosti silnice, železnice, atd.
08 | Problémy dané topografií místa
09 | Povodňová rizika
10 | Bezpečnost stavby
11 | Dynamické zatížení dopravou, stavebními mechanizmy, trhacími pracemi
12 | Omezená možnost nebo nemožnost kotvení
13 | Bludné proudy
A2. 2-Další specifická omezení dané lokality
01 | Stávající objekt není vhodný k dalšímu zlepšování (opravy/rozšíření)
02 | Není vyjasněn vztah s vlastníky okolních pozemků
03 | Pozemek není ve výlučném vlastnictví, popř. nejsou vyřešeny restituční nároky
04 | Nepříznivý stav lokality s ohledem na její kontaminaci
05 | Pozemky uplatněné pro umístění trasy PK nemají platný či odpovídající Územní plán
06 | Není zřejmé, kdo nese riziko nezískání příslušných povolení (DÚR, stavebního povolení apod.)
A2. 3-Chráněná krajinná oblast, památková zóna, kulturní a archeologické dědictví
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | V okolí se nacházejí kulturní památky s dopadem na omezení pro výstavby
02 | V okolí se nacházejí archeologická naleziště dopadem na zpoždění projektu z těchto důvodů
03 | Lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti
04 | Lokalita se nachází v památkové zóně
A3 - Rizika chybných technologií a sítí
A3. 1-Vady v průběhu realizace i fáze životnosti projektu
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Zvýšené nebezpečí vzniku vad na zařízeních a budovách v průběhu realizace
02 | Zvýšené nebezpečí skrytých vad ve fázi životnosti konstrukce
03 | Nedostatečná stabilizace zápor ve vrtu (zhutnění zásypu vrtu)
04 | V projektu nepředpokládané dodatečné prohloubení výkopů
05 | Nedostatečná únosnost kořenů kotev v jemnozrnných zeminách
06 | Vady izolací, těsnicích prvků, nepropustnosti betonů
07 | Vady při betonáži
08 | Vady zásypů – nedokonalé zhutnění, zrnitostní složení a odolnost kameniva (degradace, vyplavování částic ze zásypu, z okolní zeminy do zásypu...)
09 | Zvýšené nebezpečí vzniku vad na konstrukcích a zařízeních v důsledku špatné/nedostatečné pravidelné údržby
A3. 2-Chybné technologie, neočekávané přerušení dodávky energie, výpadků sítí a podpůrných systémů
01 | Použitá technologie není konformní s ostatními fázemi výstavby
02 | Nebezpečí zpoždění výstavby při výpadku sítí a dalších podpůrných systémů
03 | Neplánované delší přerušení prací – vliv reologických vlastností hornin, časový vývoj (degradace) vlastností jemnozrnných zemin a měkkých hornin (růst zemních tlaků), životnost dočasných kotev

## B
KATALOG NEBEZPEČÍ - Tunely |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
B-Strategická rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
B1 Smluvní rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Cena je konečná bez možnosti navýšení z důvodu navýšení objemu prací
02 | Celková smluvní cena nezohledňuje inflaci
04 | Podmínky smlouvy nejsou standardní
05 | Nejsou jasně stanoveny sankční podmínky
06 | Jednostranně nevýhodné Všeobecné obchodní podmínky
07 | Není jasně specifikováno zajištění záruky třetím stranám
08 | Nejsou jasné platební podmínky, milníky, metoda měření, atd.
09 | Nejsou uvedena množství (výkaz výměr), a pokud ano, není zaručena jejich přesnost a úplnost / kompletnost
10 | Podmínky výběrového řízení nejsou jednoznačně reálně definované
11 | Požadavky zadání nejsou dostatečně specifikované
12 | Jsou nutné bankovní garance (typ, množství, on-demand na první vyzvání, neodvolatelné apod.)
13 | Schvalovací období nejsou definovány nebo jsou nerealistické
14 | Je požadováno zádržné (částky a data vydání)
15 | Nebezpečí plynoucí z možného vzájemného započtení
16 | Není jasně stanovena garance mateřské společnosti
17 | Nejsou stanovené metody řešení sporů - (např. DAB-dispute adjudication board - Rada řešení sporů)
18 | Ve smlouvě není klauzule "nepředvídané důvody"
19 | Není jasně stanoven způsob ukončení smlouvy
20 | Není možné prodloužení doby výstavby
21 | Není specifikován způsob řešení změn projektu, eventuelně některých technických řešení
22 | Status hodnocené organizace (hlavní dodavatel nebo subdodavatel)
23 | Práce není zahájena na základě klasické smlouvy
24 | Pojištění - nevhodné, nebo s nedostatečným krytím škod
25 | Není jasně specifikováno zajištění odpovědnosti vůči třetím stranám
26 | Hrozí porušení obecně závazných smluv či pravidel
27 | Nebezpečí plynoucí ze změn smluv požadovaných jednou stranou
28 | Není jasně stanoveno přerozdělení pracovních balíků v rámci mateřské společnosti či externích subdodavatelů
29 | Nevyjasněná aplikace národního práva v mezinárodních kontraktech
30 | Podpis Smlouvy nepověřenou osobou
B2 Rizika ve vztahu ke klientům
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Není jasně specifikováno, kdo je konečným klientem
02 | Nepříznivé hodnocení anebo předchozí špatné zkušenosti s konečným zákazníkem
03 | Existuje možnost, že klient nebude respektovat podmínky smlouvy
04 | Nepříznivé zkušenosti s kvalitou a férovostí profesionálního týmu klienta - správce stavby
05 | Nepříznivé zkušenosti s klientem
06 | Nedostatečná erudice u složitějších smluvních vztahů
07 | Nepřipravenost na alternativní modely (DB, PPP schémata apod.)
B3 Ostatní strategická rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Špatně zvolená strategická rozhodnutí
02 | Možnost snížení důvěryhodnosti plynoucí ze špatných rozhodnutí
03 | Poškozené dobrého jména společnosti / ztráta oprávnění podnikat v oboru
04 | Zákaz činnosti v některé části oboru

## C
KATALOG NEBEZPEČÍ - Tunely |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
C - Kreditní a tržní rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
C1 - Finanční rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou možnosti ke zlepšení marže
02 | Cash flow není kompatibilní s hotovostí podniku
03 | Požadavky na pojištění jsou obtížně splnitelné
05 | Devizová rizika nejsou kryta (např. swapové operace kurzu)
06 | Projekt může ohrozit celou společnost zhotovitele
07 | Finanční náklady nejsou pokryty
10 | Nepříznivá či měnící se místní daňová politika
11 | Specifická rizika pro společné podniky a konsorcia
12 | Možná neschopnost dostát závazkům vůči subdodavatelům z důvodu dočasné insolvence
13 | Není naplněn finanční model (nezajištění finanční kontinuity)
14 | Nepřiměřené lhůty splatnosti
15 | Nedodržování lhůt splatnosti
C2 -Tržní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Není ošetřena možnost změny devizových kurzů měn, pokud ovlivňují cenu dodávky
02 | Není ošetřena možnost změny úrokových sazeb, pokud ovlivňují cenu dodávky

## D
KATALOG NEBEZPEČÍ - Tunely |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
D -Vnější rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
D1 Vyšší moc a politická rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | V místě je vyšší pravděpodobnost přírodní katastrofy
02 | V místě je vyšší pravděpodobnost teroristického útoku
03 | V místě je vyšší pravděpodobnost válečného konfliktu
04 | V místě je vyšší pravděpodobnost selhání vlády
05 | Existuje vyšší pravděpodobnost nadnárodního politického nebezpečí
06 | Možnost náhlé změny vlády
07 | Možnost puče či náhlého svržení vlády
08 | Náhlé nebo nepředvídatelné legislativní změny
09 | Cílená politizace projektu
D2 Ostatní vnější rizika
D2. 1 Kulturní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Země není politicky stabilní
02 | Země není finančně stabilní
03 | Místním právním předpisům a zvyklostem dostatečné nerozumíme
04 | Přirozeně zvýšené korupční prostředí
05 | Nedostatek odborníků, kteří ovládají místní jazyk, čímž bude ztížena komunikace
06 | Negativní reakce ze strany místních zadavatelů /dodavatelů /orgánů
07 | Čas potřebný k získání povolení není dostatečný
08 | Nepřiměřené sankční náklady na nehody
09 | Existuje možnost, že dojde při realizaci ke stávce zaměstnanců
D2. 2 Environmentální rizika
01 | Existují nespecifikovaná speciální environmentální omezení
02 | Omezení pracovní doby
03 | Omezení hluku a vibrací
04 | Není vyřešeno nakládaní s vytěženou zeminou, vodou a odpady
06 | Obtížně zajistitelné čištění pozemních komunikací
07 | Jsou požadované speciální oleje, maziva či obdobné prostředky
08 | Existují odvodňovací omezení
09 | Hrozí znečištění vodních toků a kolektorů
10 | Obtížně dosažitelná povolení, autorizace, daně, atd.
11 | Nedostatečně zavedená legislativní opatření v oblasti ochrany ŽP a nakládání s chemickými látkami
D2. 3 Legislativní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Existuje možnost, že dojde ke změně práva, či daňové legislativy, která se dotkne projektu
02 | Existuje možnost, že bude nutno získat dodatečná povolení v průběhu realizace projektu
03 | Existuje možnost, že nebudou vlastnická práva pozemku včas vypořádána
04 | Existuje možnost, že nebudou náležitosti s okolními pozemky včas vyřízeny
05 | Není k dispozici legislativa pro vyvlastňování pozemků

## E
KATALOG NEBEZPEČÍ - Tunely |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
E - Operační rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
E1 Operační rizika spojená s hodnocenou společností |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nemáme jasně definované požadavky na obsluhu zařízení
02 | Hrozí výpadky v produktivitě
04 | Je možné, že jiné smluvní strany poškodí práci
05 | Poškození infrastruktury či zařízení uživateli
06 | Výkonnost je citlivá na podmínky podloží
07 | Výkonnost je citlivá na funkčnost systému odvodnění
08 | Na stravbě není dostatečný pracovní a úložný prostor pro práce
09 | Při výstavbě nejsou dostatečné bezpečnostní odstupy (stavební prostor vs. část komunikace užívaná uživateli)
10 | Obtížná komunikace mezi členy týmu (intranet, extranet, jasná struktura řízení)
11 | Není prověřena technika anebo zkušenosti nejsou dostatečné
12 | Nejsou dodržena bezpečnostní opatření z hlediska označení a ochrany jednotlivých uživatelů
13 | Nekvalifikovaný personál na straně správců
14 | Nedostatečně kvalifikovaný management správců
E2 Ostatní operační rizika
E2. 1 spojená se zdroji
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pracovní kapacita není k dispozici
02 | Nedostatek specialistů a řídících pracovníků
03 | Stroje a zařízení nejsou k dispozici, včetně rezervy
04 | Standardní stroje a zařízení nejsou místně k dispozici
05 | Ovlivnění prací na přilehlých pozemcích
06 | Jsou pravděpodobné problémy s odbory
07 | Omezená pracovní doba a příliš velké mzdy
08 | Omezení práce z hlediska hluku
09 | Nejsou ošetřeny případné pracovně-právní spory
10 | Existuje možnost škod způsobených selháním, či chybou lidského faktoru
E2. 2 spojená s materiálem a zařízením
01 | Materiály nejsou místně dostupné
02 | Nejsou realisticky vzaty v úvahu poplatky za likvidaci odpadů
03 | Nesprávně nastavený systém zpracování odpadů
04 | Není podpora recyklace materiálů pro danou stavbu
05 | Existují omezené dodací lhůty
06 | Dopravní omezení (např. velikost nebo hmotnost)
07 | Není započítán nadvýlom a nadspotřeba (např. beton)
08 | Obtížně splnitelná životnost a požadovaná údržba
09 | Nedostatečně doložené doklady o původu a kvalitě materiálu
E2. 3 spojená se subdodavateli
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Existují omezení subdodávek
02 | Podmínky subdodávek a platební podmínky nejsou standardní
03 | Nebezpečí spojené s obsluhou vlastního zařízení subdodavatelem
04 | Podmínky subdodavatelovy nabídky nejsou plně hrazeny
05 | Subdodavatelova kvalita anebo spolehlivost není zaručena
06 | Nelze řídit navrhované subdodavatele
07 | Subdodavatelé nejsou schváleni
08 | Nedodržení podmínek BOZP a ochrany ŽP subdodavateli
E3 - Bezpečnostní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pracovní plocha není přiměřená a bezpečná anebo nejsou přijatelné rampy
02 | Hodnocení bezpečnostního rizika
03 | Existují nějaké speciální požadavky na bezpečnost
04 | Práce, zaměstnanci nebo zařízení vyžadují speciální certifikaci
05 | Podvod, nelegální jednání
06 | Poškození stavby popř. krádež